## Estimación_Completa
RUTA CRITICA
dis | Tallas | Funcionalidad | Casos Prueba | Objetos | Mapeo Objetos | Script | Data Driven | Estabilizacion | Diseño | Android | iOS
2 | S | Header | 5 | 11 | 1.8333 | 5 | 1.5 | 3.75 | Diseño | 12.0833 | 6.0833
2 | Xs | Footer | 4 | 10 | 1.6667 | 4 | 1.5 | 3 |  | 10.1667 | 5.0667
8 | L | Resumen de compra | 5 | 20 | 3.3333 | 5 | 1.5 | 3.75 |  | 13.5833 | 7.5833
5 | M | Validación de sesión | 3 | 15 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.25 |  | 9.25 | 5.05
5 | M | Info personal + info envío | 8 | 24 | 4 | 8 | 1.5 | 6 |  | 19.5 | 10.8
2 | S | Metodo de envío | 3 | 16 | 2.6667 | 3 | 1.5 | 2.25 |  | 9.4167 | 5.2167
5 | M | Resumen | 2 | 10 | 1.6667 | 2 | 1.5 | 1.5 |  | 6.6667 | 3.3667
2 | S | Pago información facturación | 5 | 22 | 3.6667 | 5 | 1.5 | 3.75 |  | 13.9167 | 7.9167
5 | M | Pago metodo de pago | 5 | 20 | 3.3333 | 5 | 1.5 | 3.75 |  | 13.5833 | 7.5833
36 |  | Total Casos | 40 |  | 24.6667 | 40 | 13.5 | 30 |  | 108.1667 | 58.6667 | 166.8333
|  | Ejecución Robot(No cobro Tiempo ejecucion robot) | 2 | Ejecucion |  |  |  | Android | iOS | Total
|  | Configuracion ejecucion | 10 |  |  | Diseño | Construccion | 108.1667 | 58.6667 | 166.8333
|  | Revisión Evidencia | 2.6667 |  |  | Ejecucion | Configuracion | 5 | 5 | 10
|  | Regresión | 1 |  |  |  | Revision evidencia | 1.3333 | 1.3333 | 2.6667
|  | Total | 15.6667 |  |  |  | Regresion | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  |  | Horas |  |  |  |  | Horas | 180.5
[9 empty] | Factor de ajuste | 234.65
[9 empty] | 26.0722 | Dias
|  | Tallas | dias
|  | Xs | 2
|  | S | 3
|  | M | 5
|  | L | 8
|  | XL | 10

## Sheet1
Historias de Usuario | Objetos | Casos de Prueba
01. LD-GT-GRQ-F-001 EF- CheckOut US EPICA
01.1. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Header | 11 | Navegar al home por logo "LIKE ME" Navegar a la seccion "Mi carrito" Navegar a la seccion "Información" Navegar a la seccion "Envío" Navegar a la seccion "Pago"
01.2. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Footer | 10 | Verifica mensaje de footer en "Mi carrito" Verifica mensaje de footer en "Información" Verifica mensaje de footer en "Envío" Verifica mensaje de footer en "Pago"
01.3. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Resumen de compra | 20 | Visualizar resumen de compra en "Mi carrito" Visualizar resumen de compra en "Información" Visualizar resumen de compra en "Envío" Visualizar resumen de compra en "Pago" Visualizar resumen de compra con dia sin IVA
01.4. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Validación de sesión | 15 | Iniciar compra sin sesión activa Iniciar sesion asociado al checkout Ingresar correo sin sesión activa (En espera a la verificación del OTP) No tenga codigo o cierra ventana modal
01.5. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Info personal + info envío | 23 | Obtener información del cliente Obtener información del cliente con sesion activa Ingresar información invalida en formulario Editar información de formulario Obtener información de envio Obtener información de envio con sesion activa Ingresar información invalida en info de envio Editar información de envio
01.6. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Método de envío | 16 | Obtener información de metodo de envio Ingresar ciudad sin cobertura Regresar a la pantalla de información
01.7. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Resumen | 10 | Actualizar información de contacto Ciudad en el resumen no tenga envio
01.8. LD-GT-GRQ-F-001 EF- US CheckOut - Pago_Infomación facturación | 22 | Dirección de facturación igual que la dirección de envio Dirección de facturación utilizar una dirección de facturación diferente Ingresar valores invalidos en utilizar dirección de facturación diferente
01.9. LD-GT-GRQ-F-001 EF- CheckOut - Pago_Método de pago | 19 | Metodo de pago saldo a favor Metodo de pago tarjeta de debito Metodo de pago contra entrega Metodo de pago tarjeta de credito Metodo de pago efecty

## Sheet2
Pruebas Móviles - Etapa de Construcción
Actividad | Total Horas | Número Recursos | Total Días
Planeación | 24.7 | 1 | 2.74
Diseño | 215.8 | 1 | 23.98
Ejecución - Revisión de evidencias | 18.2 | 1 | 2.02
Documentación y entrega | 44.2 | 1 | 4.91
Total | 302.9 |  | 33.66